**Методические указания по заполнению отчета о реализации мероприятий подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ленинградской области на 2014-2016 годы» государственной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» (далее-подпрограмма), утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 400**

Все графы отчета заполняются нарастающим итогом на отчетную дату.

В **Графе 1** необходимо указать наименования мероприятий, которые планируется реализовать в рамках подпрограммы за отчетный период (в том числе уже реализованные).

В **Графе 2** необходимо указать, где территориально (муниципальное образование Ленинградской области или г. Санкт-Петербург) планируется реализовать мероприятие в рамках подпрограммы за отчетный период (в том числе уже реализованные).

В **Графе 3** необходимо указатьфактическую дату начала реализации мероприятия (квартал, год).

В **Графе 4** необходимо указать фактическую дату окончания реализации мероприятия (квартал, год).

В **Графе 5** по каждому мероприятию указываются суммы (тыс. рублей), предусмотренные по подпрограмме.

В **Графе 6** по каждому мероприятию указываются суммы (тыс. рублей), предоставленные одним бюджетом бюджетной системы РФ другому бюджету бюджетной системы РФ.

В **Графе 7** по каждому мероприятию указываются суммы (тыс. рублей), которые уже перечислили из соответствующего источника финансирования на его реализацию в качестве авансовых платежей, оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по договорам (контрактам), организациям или гражданам по всем видам бюджетов.

В **Графе 8** по каждому мероприятию указываются суммы (тыс. рублей), фактически израсходованные из соответствующего источника финансирования на их реализацию в соответствии с представленными заверенными копиями заключенных государственных контрактов, гражданско-правовых договоров, иных соглашений, предметом которых является осуществление мероприятий подпрограммы, актов об исполнении обязательств по данным соглашениям и иных документов, подтверждающих факт осуществления соответствующих мероприятий подпрограммы.

В **Графе 9** по каждому мероприятию указываются суммы (тыс. рублей), которые соответствуют объёмам выполненных работ, услуг, независимо от фактического финансирования этих работ, услуг из соответствующего источника финансирования.

В **Графе 10** по каждому мероприятию указываются суммы задолженности (тыс. руб.) всех видов бюджетов по оплате выполненных работ, услуг по уже заключенным договорам (контрактам) и объявленным лотам.

В **Графе 11** - значение рассчитывается как разница между объемом средств, предусмотренных по подпрограмме (графа 5), и объемом средств, фактически израсходованных, подтвержденных актами выполненных работ (графа 8).

В **Графе 12** указывается количество подрядчиков, принимавших участие в выполнении работ по данному мероприятию, в разрезе их финансирования. Заполнение данных граф производить только целыми числами. В случае финансирования подрядчика из разных бюджетов, необходимо его учитывать в каждом из видов бюджетов.

**В графе** **13** следует привести, через запятую, реквизиты актов выполненных работ по видам бюджетов.

В **графу** **14** заносятся результаты от проведенных мероприятий в количественном выражении (шт., пог.м.) в соответствии с представленными заверенными копиями заключенных государственных контрактов, гражданско-правовых договоров, иных соглашений, предметом которых является осуществление мероприятий подпрограммы, актов об исполнении обязательств по данным соглашениям и иных документов, подтверждающих факт осуществления соответствующих мероприятий подпрограммы.

В **графы** **15-17** заносятся ожидаемые результаты от проведенных мероприятий Программы, в натуральном выражении:

- «единица измерения» (графа 15) - необходимо заполнить, в чем именно измеряется ожидаемый результат. Если планируется достижение экономии по нескольким видам энергетических ресурсов, то единица измерения принимается т у. т.;

- «значение» (графа 16) - внести ожидаемое значение;

- «стоимостное выражение» (графа 17) - необходимо перевести ожидаемый результат из натурального выражения в стоимостное, измеряемое в рублях (путем умножения на соответствующий тариф).

В случае, если мероприятие не ведет к прямой экономии энергетических ресурсов, однако может быть выражено количественным показателем (оснащение приборами учета, проведение энергетических обследований, обучение и т.д.), то необходимо привести относительный показатель эффективности, измеряемый в % (например, доля оснащенных муниципальных учреждений приборами учета тепловой энергии от общего количества муниципальных учреждений, подлежащих оснащению приборами учета тепловой энергии). В стоимостном выражении такие показатели оценке не подлежат.

Если мероприятие носит организационно-правовой, информационно-методический характер (разработка схемы управления программой, выполнение НИР и т.д.), то эффект описывается словесно, по возможности указываются количественные показатели (страницы, количество публикаций, продолжительность видеоролика и т.д.).